## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
土地拓展 | 发展部 | 0% | 2,176 工时 | 100%
区域公司发展部向集团提供意向项目信息 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
土地阶段投资分析成果 | 发展部 | 0% | 72 工时 | 100%
1、《项目投资建议书》 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
市场调研和资料搜集 | 发展部 | 0% | 24 工时 | 100%
编制《公司战略意图、市场假设及客户定位》报告 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
2、《项目预案》 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
3、《项目投资分析模型（土地版）》 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
PMO会议审核及论证 | PMO | 0% | 16 工时 | 100%
投委会审核 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
取得中标通知书 | 发展部 | 0% | 0 工时 | 100%
项目公司注册 | 行政部 | 0% | 776 工时 | 100%
准备项目公司注册所需的资料 | 行政部 | 0% | 88 工时 | 100%
确定项目公司注册代理公司并签订合同 | 行政部 | 0% | 80 工时 | 100%
项目公司注册领取营业执照，获得公章 | 行政部 | 0% | 448 工时 | 100%
完成结汇 | 行政部 | 0% | 240 工时 | 100%
土地出让合同（包括勘界、地形测绘等） | 发展部 | 0% | 984 工时 | 100%
延后签订土地出让合同 | 发展部 | 0% | 264 工时 | 100%
了解上海市签订土地出让合同政府内部的流程和审批程序 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
了解在延后签订土地出让合同中需要公关的难点和关键人物 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
进行政府公关，延后签订土地出让合同 | 发展部 | 0% | 216 工时 | 100%
完成拆迁 | 发展部 | 0% | 264 工时 | 100%
确认动拆迁完成时间 | 发展部 | 0% | 64 工时 | 100%
督促政府与一级开发公司按时完成动拆迁 | 发展部 | 0% | 264 工时 | 100%
土地合同签订 | 发展部 | 0% | 56 工时 | 100%
支付10%地价款 | 计财部 | 0% | 8 工时 | 100%
付清剩余90%地价款及全部契税 | 计财部 | 0% | 240 工时 | 100%
办理建设用地规划许可证 | 发展部 | 0% | 152 工时 | 100%
办理建设用地批准书 | 发展部 | 0% | 88 工时 | 100%
获得地块的地形图、规划定界报告等 | 发展部 | 0% | 40 工时 | 100%
建设用地规划许可证申请表 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
建设用地规划许可证审批 | 发展部 | 0% | 64 工时 | 100%
取得建设用地规划许可证 | 发展部 | 0% | 0 工时 | 100%
办理国土使用权证 | 发展部 | 0% | 360 工时 | 100%
资料准备 | 发展部 | 0% | 240 工时 | 100%
准备建设用地批准书 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
准备建设用地规划许可证 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
全部地价款缴纳凭证 | 计财部 | 0% | 8 工时 | 100%
契税缴纳凭证 | 计财部 | 0% | 8 工时 | 100%
地籍图 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
土地证办理申请表 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
国土使用权证审批 | 发展部 | 0% | 120 工时 | 100%
1、取得国土使用权证 | 发展部 | 0% | 0 工时 | 100%
2、交地（发展部向工程部交地） | 发展部 | 0% | 80 工时 | 100%
发展部向研发部移交项目资料（成交确认书、区域控规资料、项目规划条件、上会资料等） | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
办理银行贷款 | 计财部 | 0% | 672 工时 | 100%
准备资料提交申请（需国土证、用地规划许可证） | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
银行接受申请，委托评估机构对项目进行评估；公司委托土地评估机构对土地进行评估 | 计财部 | 0% | 168 工时 | 100%
支行递交省分行上会审批 | 计财部 | 0% | 168 工时 | 100%
低密度项目需要呈报总行审批 | 计财部 | 0% | 112 工时 | 100%
签定借款合同，办理土地抵押登记 | 计财部 | 0% | 112 工时 | 100%
下贷（四证） | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
项目启动 | 项目团队 | 0% | 360 工时 | 100%
构建项目团队 | PMO | 0% | 360 工时 | 100%
建立项目部组织架构 | 项目负责人 | 0% | 240 工时 | 100%
建立工程管理制度 | 项目负责人 | 0% | 240 工时 | 100%
团队培训 | 项目团队 | 0% | 120 工时 | 100%
项目启动阶段成果 | 项目团队 | 0% | 120 工时 | 100%
4、《项目定位报告》 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
规划方案,规划指标介绍 | 研发部 | 0% | 16 工时 | 100%
产品需求和建议 | 营销部 | 0% | 64 工时 | 100%
会所、商业、公共部位及住宅配置标准 | 项目团队 | 0% | 48 工时 | 100%
精装房规划（如有） | 营销部 | 0% | 64 工时 | 100%
项目的开发及销售计划 | 项目团队 | 0% | 56 工时 | 100%
5、《项目一二级进度计划》 | 项目负责人 | 0% | 80 工时 | 100%
6、《成本敏感分析、价值分配及目标成本预设》 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
各类成本预测分析（土地费用，建安成本，期间费用，总成本） | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
成本控制预案 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
成本控制重点、难点 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
河道治理、地基处理方案、降噪方案的确定 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
7、《会所、售楼处、样板房选址、定位、开放计划》 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
现场售楼部、样板区的选址、面积规划、功能分区，内外风格、景观等具体要求 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
售楼部、样板房的开放计划 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
8、《投资分析报告（启动）》 | 计财部 | 0% | 80 工时 | 100%
启动阶段销售进度与售价预期 | 计财部 | 0% | 80 工时 | 100%
启动版目标成本的测算 | 计财部 | 0% | 80 工时 | 100%
9、《方案设计任务书》 | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
10、《景观方案设计任务书》 | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
11、《精装房定位、限价及建设实施方案》（如有） | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
召开项目启动会 | PMO | 0% | 16 工时 | 100%
项目启动阶段成果提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 24 工时 | 100%
规划设计 | 研发部 | 0% | 2,376 工时 | 100%
修建性详细规划设计 | 研发部 | 0% | 912 工时 | 100%
准备工作 | 研发部 | 0% | 264 工时 | 100%
项目市场初判、初步产品定位 | 营销部 | 0% | 32 工时 | 100%
拟定概念规划设计任务书 | 研发部 | 0% | 32 工时 | 100%
确定参与概念规划设计单位 | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
规划条件、参考资料整理编辑 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
规划条件、参考资料整理编辑 | 发展部 | 0% | 96 工时 | 100%
概念规划阶段工作确认函签署、发出任务书及相关资料 | 研发部 | 0% | 8 工时 | 100%
拟定概念规划设计合同及审批 | 研发部 | 0% | 64 工时 | 100%
拟定概念规划设计合同及审批 | 造价部 | 0% | 64 工时 | 100%
概念规划工作过程管理 | 研发部 | 0% | 88 工时 | 100%
概念规划成果评审、确定修详规设计方向及本项目设计总包单位 | 项目团队 | 0% | 40 工时 | 100%
协调政府有关部门、确认规划方案发展方向 | 项目团队 | 0% | 32 工时 | 100%
取得规划设计基础资料（控规、红线图、水文地质资料等） | 发展部 | 0% | 104 工时 | 100%
取得规划设计基础资料（控规、红线图、水文地质资料等） | 研发部 | 0% | 104 工时 | 100%
政府公关（政府认可在未签订土地出让协议情况下规划方案先行报批） | 发展部 | 0% | 104 工时 | 100%
政府公关（政府认可在未签订土地出让协议情况下规划方案先行报批） | 研发部 | 0% | 104 工时 | 100%
拟定设计总包合同（包括修详、建筑方案、扩初、施工图、景观等） | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
签订设计总包合同 | 研发部 | 0% | 16 工时 | 100%
规划设计任务书、方案设计任务书内部确认 | 项目团队 | 0% | 96 工时 | 100%
项目市场定位报告 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
发出规划设计任务书及方案设计任务书 | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
规划设计任务书调整（如有必要，视与政府沟通的情况定） | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
完成规划方案设计 | 研发部 | 0% | 464 工时 | 100%
修详规设计工作过程管理、方案内部确认（每周一、周五两次例会） | 研发部 | 0% | 168 工时 | 100%
与政府规划部门沟通（规划科） | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
修详规审批 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
日照分析 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
修详规方案征询（约19个政府相关部门） | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
修详规方案征询（约19个政府相关部门） | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
水务 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
水务 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
供电 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
供电 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
燃气 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
燃气 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
消防 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
消防 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
人防 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
人防 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
交通 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
交通 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
通讯 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
通讯 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
绿化 | 研发部 | 0% | 96 工时 | 100%
绿化 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
河道景观改造方案报批 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
嘉松公路道路景观改造方案报批 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
六号公路景观改造方案报批 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
取得规划审查意见通知书 | 研发部 | 0% | 160 工时 | 100%
可行性研究报告编制 | 发展部 | 0% | 712 工时 | 100%
选定可研编制代理单位 | 发展部 | 0% | 96 工时 | 100%
项目建议书编制 | 发展部 | 0% | 280 工时 | 100%
可研报告编制 | 发展部 | 0% | 280 工时 | 100%
项目建议书审批 | 发展部 | 0% | 80 工时 | 100%
可行性研究报告审批 | 发展部 | 0% | 80 工时 | 100%
办理项目立项，领取IC卡 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
建筑方案设计 | 研发部 | 0% | 512 工时 | 100%
建筑方案设计任务书调整、确认（如有必要） | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
设计工作过程管理、方案内部确认（每周一、周五两次例会） | 研发部 | 0% | 200 工时 | 100%
与政府规划部门沟通（建管科） | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
建筑方案审批 | 研发部 | 0% | 120 工时 | 100%
方案设计成果验算及初设指导 | 项目团队 | 0% | 512 工时 | 100%
12、《方案设计成果》 | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
13、《景观方案与建筑方案的配合及指导意见》 | 研发 | 0% | 40 工时 | 100%
14、《精装房方案与建筑方案的配合及指导意见》（如有） | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
15、《成本测算及验算》 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
完成方案阶段产品配置标准 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
方案阶段内部讨论 | 项目团队 | 0% | 8 工时 | 100%
完成方案版目标成本的测算 | 造价部 | 0% | 152 工时 | 100%
16、《投资验算》（方案） | 计财部 | 0% | 176 工时 | 100%
方案阶段销售进度与售价预期 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
方案版目标成本的测算 | 造价部 | 0% | 8 工时 | 100%
17、《初步设计任务书》 | 研发 | 0% | 40 工时 | 100%
项目负责人审核并提交PMO会议 | 项目负责人 | 0% | 24 工时 | 100%
PMO会议审核及论证 | PMO | 0% | 16 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 24 工时 | 100%
3、完成方案设计 | 研发部 | 0% | 0 工时 | 100%
提出《方案版产品清单》和《方案版价格预测表》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
确定案名 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
初步设计 | 研发部 | 0% | 696 工时 | 100%
发出初步设计任务书 | 研发部 | 0% | 40 工时 | 100%
完成初步设计 | 研发部 | 0% | 336 工时 | 100%
市政配套方案审批 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政配套方案审批 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
水务 | 研发部 | 0% | 120 工时 | 100%
水务 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
供电 | 研发部 | 0% | 120 工时 | 100%
供电 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
燃气 | 研发部 | 0% | 120 工时 | 100%
燃气 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
人防 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
初步设计审批 | 研发部 | 0% | 88 工时 | 100%
初步设计成果公司内部交底(计财、工程、营销、造价采购) | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
初步设计成果验算及施设指导 | 项目团队 | 0% | 152 工时 | 100%
18、《初步设计成果》 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
19、《景观方案设计成果》 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
20、《精装房方案设计任务书》（如有） | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
21、《投资验算及分析（初设）》 | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
22、《项目目标成本》 | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
目标成本分解 | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
23、《项目销售指标》 | 计财部 | 0% | 56 工时 | 100%
项目负责人审核并提交PMO会议 | 项目负责人 | 0% | 56 工时 | 100%
PMO会议审核及论证 | PMO | 0% | 16 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 24 工时 | 100%
提出《初设版产品清单》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
提出《初设版价格预测表》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
4、完成初步设计 | 研发部 | 0% | 0 工时 | 100%
施工图设计 | 研发部 | 0% | 2,200 工时 | 100%
地质勘探 | 工程部 | 0% | 920 工时 | 100%
初勘 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
详勘 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
完成桩位图和基础施工图 | 研发部 | 0% | 200 工时 | 100%
完成施工图设计 | 研发部 | 0% | 320 工时 | 100%
施工图设计文件审批（审图机构、防雷办、民防办） | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
取得建设工程规划许可证 | 研发部 | 0% | 160 工时 | 100%
准备资料 | 研发部 | 0% | 24 工时 | 100%
申领建设工程规划许可证 | 研发部 | 0% | 160 工时 | 100%
市政配套专业施工图设计 | 研发部 | 0% | 984 工时 | 100%
市政配套方案设计 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政配套方案设计 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
供电 | 研发部 | 0% | 120 工时 | 100%
供电 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
燃气 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
燃气 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
给水 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
给水 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
通讯 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
通讯 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
小区综合管网图 | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
小区综合管网图 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
市政配套施工图 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政配套施工图 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
供电 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
供电 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
燃气 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
燃气 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
给水 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
给水 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
通讯 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
通讯 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
人防 | 研发部 | 0% | 320 工时 | 100%
人防 | 工程部 | 0% | 320 工时 | 100%
市政景观 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政景观 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政绿化施工图审批 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
河道驳岸治理施工方案审批 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
施工图内部交底 | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
5、完成施工图设计 | 研发部 | 0% | 0 工时 | 100%
提出《施工围墙包装方案》 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
景观设计 | 研发部 | 0% | 1,080 工时 | 100%
完成景观概念方案设计并交底 | 研发部 | 0% | 360 工时 | 100%
完成景观扩初设计并交底 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
完成景观施工图设计并移交 | 研发部 | 0% | 480 工时 | 100%
示范区设计 | 研发部 | 0% | 776 工时 | 100%
建筑设计 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
景观设计 | 研发部 | 0% | 160 工时 | 100%
室内设计 | 研发部 | 0% | 536 工时 | 100%
发出精装修方案设计任务书 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
会所 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
样板房 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
完成精装修方案设计并交底 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
完成精装修施工图设计并移交 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
精装房设计（如有） | 研发部 | 0% | 720 工时 | 100%
精装房方案设计 | 研发部 | 0% | 320 工时 | 100%
精装房施工图设计 | 研发部 | 0% | 400 工时 | 100%
导示系统设计 | 研发部 | 0% | 560 工时 | 100%
签定导示系统设计合同 | 研发部 | 0% | 80 工时 | 100%
完成导示系统设计并移交 | 研发部 | 0% | 480 工时 | 100%
施工准备 | 工程部 | 0% | 4,112 工时 | 100%
三通一平工程 | 工程部 | 0% | 256 工时 | 100%
临时水 | 工程部 | 0% | 256 工时 | 100%
临水方案 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
临水合同 | 造价部 | 0% | 24 工时 | 100%
临水实施 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
临时电 | 工程部 | 0% | 256 工时 | 100%
临电方案 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
临电合同 | 造价部 | 0% | 24 工时 | 100%
临电实施 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
临时路 | 工程部 | 0% | 256 工时 | 100%
临时路方案 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
临时路实施 | 工程部 | 0% | 176 工时 | 100%
场地平整 | 工程部 | 0% | 184 工时 | 100%
场地平整方案 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
场地清淤 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
土方平衡 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
场地测量 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
场地测量 | 工程部 | 0% | 360 工时 | 100%
放线钉桩 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
场地方格网标高测量 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
地下物探测 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
现场临时设施 | 工程部 | 0% | 216 工时 | 100%
临时办公用房 | 工程部 | 0% | 216 工时 | 100%
制定办公用房方案 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
办公房定标 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
现场办公房搭建 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
办公用房的机电安装、网络 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
临时围墙 | 工程部 | 0% | 216 工时 | 100%
临时围墙方案 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
临时围墙合同 | 造价部 | 0% | 24 工时 | 100%
临时围墙施工单位确定 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
临时围墙施工单位确定 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
临时围墙实施 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
工程前期施工合同 | 造价部 | 0% | 4,112 工时 | 100%
总承包合同 | 造价部 | 0% | 944 工时 | 100%
总承包标区划分方案 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
造价咨询合同签订 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
施工单位考察 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
施工单位考察 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
总包合同定标 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
总包合同签订 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
监理合同 | 造价部 | 0% | 144 工时 | 100%
考察监理单位 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
监理单位招标 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
签订监理合同 | 造价部 | 0% | 24 工时 | 100%
土石方工程施工合同 | 造价部 | 0% | 168 工时 | 100%
考察土石方单位 | 工程部 | 0% | 112 工时 | 100%
土石方工程招标 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
确定土石方施工单位 | 造价部 | 0% | 16 工时 | 100%
签订土石方施工合同 | 造价部 | 0% | 16 工时 | 100%
相关甲供材料/设备合同 | 造价部 | 0% | 1,616 工时 | 100%
卫生洁具 | 造价部 | 0% | 136 工时 | 100%
卫生洁具合同需求 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
卫生洁具合同签订 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
外墙材料 | 造价部 | 0% | 136 工时 | 100%
外墙材料合同需求 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
外墙材料合同签订 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
苗木采购 | 造价部 | 0% | 136 工时 | 100%
苗木采购合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
苗木采购合同签订 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
指定分包合同 | 造价部 | 0% | 936 工时 | 100%
弱电系统（周界、监控、巡更、对讲、住户报警、消防） | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
弱电系统合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
弱电系统合同签订 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
卫星电视 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
卫星电视合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
卫星电视合同签订 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
小区水景 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
小区水景合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
小区水景合同签订 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
精装修施工合同 | 造价部 | 0% | 800 工时 | 100%
精装修合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
施工单位招投标 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
装修材料确认 | 研发部 | 0% | 160 工时 | 100%
成本核算 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
精装修合同签订 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
精装修（会所、样板房）机电安装合同 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
空调系统 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
空调合同需求 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
空调合同签订 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
地板采暖系统 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
地板采暖合同需求 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
地板采暖合同签订 | 造价部 | 0% | 40 工时 | 100%
景观 | 造价部 | 0% | 1,976 工时 | 100%
景观施工单位考察 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
景观施工单位考察 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
苗源调查 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
苗源调查 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
苗圃用地情况调查 | 公共关系部 | 0% | 240 工时 | 100%
苗圃用地情况调查 | 造价部 | 0% | 240 工时 | 100%
苗圃建设 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
苗圃建设 | 造价部 | 0% | 480 工时 | 100%
景观施工单位招投标 | 造价部 | 0% | 1,120 工时 | 100%
景观施工单位招投标 | 工程部 | 0% | 1,120 工时 | 100%
景观材料选定和订货 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
硬软景工程量的提供 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
完成工程量清单 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
签订苗圃租赁合同 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
签订苗圃租赁合同 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
景观合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
景观合同签订 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
市政配套合同 | 造价部 | 0% | 520 工时 | 100%
天然气安装合同 | 造价部 | 0% | 400 工时 | 100%
天然气安装合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
天然气安装合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
天然气安装合同 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
自来水（含消火栓）安装合同 | 造价部 | 0% | 400 工时 | 100%
自来水安装合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
自来水安装合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
自来水安装合同 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
供电系统合同 | 造价部 | 0% | 400 工时 | 100%
电缆敷设合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
电缆敷设合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
电缆敷设合同 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
配电房安装合同需求 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
配电房安装合同需求 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
配电房安装合同 | 造价部 | 0% | 320 工时 | 100%
排水检测井合同 | 造价部 | 0% | 216 工时 | 100%
排水检测井合同需求 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
排水检测井合同需求 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
排水检测井合同 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
电信（含宽带）合同 | 造价部 | 0% | 216 工时 | 100%
电信（含宽带）合同需求 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
电信（含宽带）合同需求 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
电信（含宽带）合同 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
有线电视合同 | 造价部 | 0% | 216 工时 | 100%
有线电视合同需求 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
有线电视合同需求 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
有线电视合同 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
施工许可证办理 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
办理招投标手续 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
初步设计及概算批文 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
招标代理单位的确定 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
6、取得施工许可证 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
施工准备阶段成果 | PMO专员 | 0% | 680 工时 | 100%
24、《施工、监理单位筛选及评估报告》 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
25、《招投标、计价方案、合约规划》 | 造价部 | 0% | 160 工时 | 100%
26、《三通一平实施方案》 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
27、《项目管理大纲》 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
PMO会审 | PMO专员 | 0% | 16 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO专员 | 0% | 56 工时 | 100%
工程实施 | 工程部 | 0% | 4,888 工时 | 100%
7、项目开工（正式） | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
一组团工程施工 | 工程部 | 0% | 3,416 工时 | 100%
施工场地移交 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
桩基工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
基础工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
主体工程至封顶状态 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
屋面工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
砌体工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内装工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外装工程 | 工程部 | 0% | 1,816 工时 | 100%
外粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙保温 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙饰面 | 工程部 | 0% | 360 工时 | 100%
设备安装工程 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
结构封顶到可售状态 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
外装工程完成并外架全部拆除（分期） | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
二组团工程施工 | 工程部 | 0% | 3,176 工时 | 100%
桩基工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
基础工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
主体工程至封顶状态 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
屋面工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
砌体工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内装工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外装工程 | 工程部 | 0% | 1,576 工时 | 100%
外粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙保温 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙饰面 | 工程部 | 0% | 360 工时 | 100%
设备安装工程 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
结构封顶到可售状态 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
外装工程完成并外架全部拆除（分期） | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
三组团工程施工 | 工程部 | 0% | 2,936 工时 | 100%
桩基工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
基础工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
主体工程至封顶状态 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
屋面工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
砌体工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内装工程 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
内粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外装工程 | 工程部 | 0% | 1,240 工时 | 100%
外粉刷 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙保温 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
外墙饰面 | 工程部 | 0% | 360 工时 | 100%
设备安装工程 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
结构封顶到可售状态 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
外装工程完成并外架全部拆除（分期） | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
市政配套进场施工 | 工程部 | 0% | 720 工时 | 100%
市政配套施工（分期） | 工程部 | 0% | 720 工时 | 100%
景观绿化施工 | 工程部 | 0% | 1,168 工时 | 100%
办理报监 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
土壤测试 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
景观施工图交底 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
进场施工 | 工程部 | 0% | 720 工时 | 100%
点评 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
点评 | 研发部 | 0% | 8 工时 | 100%
点评 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
点评 | 造价部 | 0% | 8 工时 | 100%
效果调整 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
效果调整 | 研发部 | 0% | 56 工时 | 100%
效果调整 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
效果调整 | 造价部 | 0% | 56 工时 | 100%
清理工作结束 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
检查及整改 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
8、景观施工进场 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
工程竣工 | 工程部 | 0% | 1,040 工时 | 100%
卫生防疫 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
饮用水质终端检测 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
卫生防疫验收报告 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
防雷检测 | 工程部 | 0% | 88 工时 | 100%
防雷检测 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
防雷检测报告 | 工程部 | 0% | 48 工时 | 100%
环保验收 | 工程部 | 0% | 96 工时 | 100%
环保检测 | 工程部 | 0% | 32 工时 | 100%
环保检测报告 | 工程部 | 0% | 48 工时 | 100%
规划验收 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
规划检测(验线) | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
规划检测报告 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
消防验收 | 工程部 | 0% | 88 工时 | 100%
消防检测 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
消防验收报告 | 工程部 | 0% | 48 工时 | 100%
安防验收 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
技防检测 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
技防验收报告 | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
技术监督局验收（电梯） | 工程部 | 0% | 80 工时 | 100%
人防验收 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
档案验收 | 工程部 | 0% | 56 工时 | 100%
室内空气检测 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
市政配套验收 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
给水验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
供电验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
高压部分验收 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
低压部分验收 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
正式送电 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
出具配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
燃气验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
调压站验收 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
外管验收 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
内管验收 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
正式送气 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
出具配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
排水验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
通信验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
有线电视验收及取得配套证明 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
绿化验收 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
墙体办验收 | 工程部 | 0% | 40 工时 | 100%
综合验收 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
竣工备案 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
竣工资料 | 工程部 | 0% | 480 工时 | 100%
实体验收 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
9、竣工备案 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
移交前检查及整改 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
会所（现场售楼处）及示范区施工 | 工程部 | 0% | 1,408 工时 | 100%
主体施工 | 工程部 | 0% | 1,232 工时 | 100%
施工场地移交 | 工程部 | 0% | 32 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 造价部 | 0% | 120 工时 | 100%
装修样板的实施及确认 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
桩基工程 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
基础工程 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
主体工程至封顶状态 | 工程部 | 0% | 400 工时 | 100%
屋面工程 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
砌体工程 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
内装工程 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
内粉刷 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
外装工程 | 工程部 | 0% | 928 工时 | 100%
外粉刷 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
外墙保温 | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
外墙饰面 | 工程部 | 0% | 240 工时 | 100%
设备安装工程 | 工程部 | 0% | 720 工时 | 100%
结构封顶到可售状态 | 工程部 | 0% | 0 工时 | 100%
外装工程完成并外架全部拆除（分期） | 工程部 | 0% | 120 工时 | 100%
会所精装修 | 工程部 | 0% | 800 工时 | 100%
施工场地移交 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
装修样板的实施及确认 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
装修施工 | 工程部 | 0% | 560 工时 | 100%
售楼处精装修 | 工程部 | 0% | 800 工时 | 100%
施工场地移交 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
装修样板的实施及确认 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
装修施工 | 工程部 | 0% | 560 工时 | 100%
样板房精装修 | 工程部 | 0% | 800 工时 | 100%
施工场地移交 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 造价部 | 0% | 80 工时 | 100%
装修样板的实施及确认 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
装修施工 | 工程部 | 0% | 560 工时 | 100%
软装配饰及摆放 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
场地移交 | 工程部 | 0% | 16 工时 | 100%
材料确认及认价完成 | 造价部 | 0% | 24 工时 | 100%
装饰样板的实施及确认 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
装饰施工 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
物品布置及清洁 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
示范区外围绿化景观施工 | 工程部 | 0% | 848 工时 | 100%
10、会所（现场售楼处）及示范区开放 | 项目团队 | 0% | 8 工时 | 100%
营销 | 营销部 | 0% | 6,136 工时 | 100%
示范区和售楼处 | 营销部 | 0% | 2,280 工时 | 100%
外场售楼处 | 营销部 | 0% | 992 工时 | 100%
外场售楼处选址 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
外场售楼处设计 | 营销部 | 0% | 360 工时 | 100%
外场售楼处施工、布置 | 营销部 | 0% | 360 工时 | 100%
编制外场售楼处管理办法 | 营销部 | 0% | 96 工时 | 100%
编制外场售楼处接待流程 | 营销部 | 0% | 96 工时 | 100%
物业服务人员到位 | 物业部 | 0% | 40 工时 | 100%
外场售楼处开放 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
现场售楼处、样板房 | 营销部 | 0% | 1,016 工时 | 100%
示范区场景布置方案 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
示范区场景营造 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
售楼处移交 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
售楼处、样板房物料布置 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
售楼处合同打印设备购置 | 营销部 | 0% | 16 工时 | 100%
售楼处设备采购 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
售楼处设备设施布置 | 营销部 | 0% | 16 工时 | 100%
售楼处推广物料布置 | 营销部 | 0% | 16 工时 | 100%
编制售楼处、样板房管理办法 | 营销部 | 0% | 96 工时 | 100%
编制售楼处、样板房接待流程 | 营销部 | 0% | 96 工时 | 100%
物业服务人员到位 | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
物业公司招投标和物业前期资料准备 | 总经理 | 0% | 480 工时 | 100%
营销策略方案 | 营销部 | 0% | 2,232 工时 | 100%
广告公司选择 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
确定整体推广策略方案 | 营销部 | 0% | 200 工时 | 100%
营销渠道的拓展与整合 | 营销部 | 0% | 720 工时 | 100%
确定案名、宣传语和标识 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
确定系列报广、户外广告 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
制订（预热期）媒体计划 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
制订（强销期、持续期）媒体计划 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
道具准备 | 营销部 | 0% | 2,760 工时 | 100%
基础资料 | 营销部 | 0% | 2,760 工时 | 100%
绘制效果图 | 营销部 | 0% | 488 工时 | 100%
提供拼合前后的户型家具配置图 | 研发部 | 0% | 8 工时 | 100%
效果图风格确定 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
效果图渲染 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
样板区、样板房拍摄 | 营销部 | 0% | 168 工时 | 100%
样板区、样板房拍摄方案 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
样板区样板房拍摄 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
地图 | 营销部 | 0% | 456 工时 | 100%
地图信息采集 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
地图绘制 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
销售公示资料 | 营销部 | 0% | 360 工时 | 100%
公示证照 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《预售/销售合同配置标准》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《预售/销售合同附图》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《定金合同范本》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《预售/出售合同范本》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《预售/出售合同补充协议》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
《购房流程》 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
《购房须知》和《付款须知》 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
《风险公示》 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
公示版、公示架制作 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
网站制作和发布 | 营销部 | 0% | 688 工时 | 100%
准备相关图片及文字 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
网站制作公司确定 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
确定网站总体内容框架 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
确定网站风格 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
页面设计并搭建网站 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
网站上线 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
多媒体制作 | 营销部 | 0% | 544 工时 | 100%
多媒体概念方案设计 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
多媒体设计完成 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
多媒体批量制作 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
影视 | 营销部 | 0% | 480 工时 | 100%
影视脚本设计 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
影视制作 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
文本资料 | 营销部 | 0% | 2,280 工时 | 100%
房型图设计和制作 | 营销部 | 0% | 304 工时 | 100%
户型图内部会签确认 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
户型图印刷页设计 | 营销部 | 0% | 208 工时 | 100%
印刷完成 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
海报（简易楼书）设计制作 | 营销部 | 0% | 472 工时 | 100%
海报（简易楼书）概念方案设计 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
海报（简易楼书）所列产品标准会签确认 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
海报（简易楼书）设计完成 | 营销部 | 0% | 208 工时 | 100%
海报（简易楼书）印刷完成 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
楼书设计制作 | 营销部 | 0% | 600 工时 | 100%
楼书概念方案设计 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
楼书所列产品标准会签确认 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
楼书设计完成 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
楼书印刷完成 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
购房须知编制、设计和制作 | 营销部 | 0% | 568 工时 | 100%
购房须知编制 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
购房须知编制会签确认 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
购房须知设计完成 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
购房须知印刷完成 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
物料 | 营销部 | 0% | 1,720 工时 | 100%
模型 | 营销部 | 0% | 1,720 工时 | 100%
模型（外场售楼处） | 营销部 | 0% | 432 工时 | 100%
提供规划方案、景观方案及总平图、单体平立剖电子文件 | 研发部 | 0% | 8 工时 | 100%
模型公司选择和方案沟通 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
技术交底和监控 | 研发部 | 0% | 280 工时 | 100%
制作和安装模型 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
模型（现场售楼处） | 营销部 | 0% | 392 工时 | 100%
模型公司选择和方案沟通 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
技术交底和监控 | 研发部 | 0% | 240 工时 | 100%
制作和安装模型 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
导示系统设计制作 | 营销部 | 0% | 1,616 工时 | 100%
外场售楼处导示系统设计制作 | 营销部 | 0% | 328 工时 | 100%
外场售楼处导示系统布置方案 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
外场售楼处导示系统设计制作 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
现场售楼处、示范区导示系统设计制作 | 营销部 | 0% | 648 工时 | 100%
现场售楼处、示范区导示系统布置方案 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
现场售楼处、示范区导示系统设计制作 | 营销部 | 0% | 400 工时 | 100%
置业顾问服装 | 营销部 | 0% | 320 工时 | 100%
服装选择和厂家联络 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
服装制作 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
名片、胸牌 | 营销部 | 0% | 208 工时 | 100%
名片、胸牌设计 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
名片、胸牌制作制作 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
广告推广 | 营销部 | 0% | 3,320 工时 | 100%
户外广告 | 营销部 | 0% | 4,960 工时 | 100%
周边道路指引牌 | 营销部 | 0% | 4,536 工时 | 100%
周边道路指引牌选址 | 营销部 | 0% | 496 工时 | 100%
周边道路指引牌选址发布 | 营销部 | 0% | 3,800 工时 | 100%
关键交通路线户外布点 | 营销部 | 0% | 4,240 工时 | 100%
关键交通线路户外选址 | 营销部 | 0% | 1,200 工时 | 100%
关键交通线路户外选址发布 | 营销部 | 0% | 2,800 工时 | 100%
网络广告 | 营销部 | 0% | 3,600 工时 | 100%
网络广告位及时间点预订 | 营销部 | 0% | 3,600 工时 | 100%
网络广告设计及发布 | 营销部 | 0% | 3,360 工时 | 100%
报纸广告 | 营销部 | 0% | 2,640 工时 | 100%
报纸广告位及时间点预订 | 营销部 | 0% | 2,400 工时 | 100%
报纸设计及发布 | 营销部 | 0% | 2,400 工时 | 100%
杂志广告 | 营销部 | 0% | 3,920 工时 | 100%
杂志广告位及时间点预订 | 营销部 | 0% | 3,680 工时 | 100%
杂志广告设计及发布 | 营销部 | 0% | 3,680 工时 | 100%
电视广告 | 营销部 | 0% | 2,456 工时 | 100%
电视广告脚本创意及制作 | 营销部 | 0% | 320 工时 | 100%
电视广告预订 | 营销部 | 0% | 296 工时 | 100%
电视广告发布 | 营销部 | 0% | 2,000 工时 | 100%
电台广告 | 营销部 | 0% | 2,232 工时 | 100%
电台脚本创意及制作 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
电台广告预订 | 营销部 | 0% | 1,760 工时 | 100%
电台广告发布 | 营销部 | 0% | 2,000 工时 | 100%
地址库广告 | 营销部 | 0% | 3,360 工时 | 100%
地址库选择和厂家联络 | 营销部 | 0% | 2,400 工时 | 100%
地址库广告发布 | 营销部 | 0% | 3,200 工时 | 100%
公关活动 | 营销部 | 0% | 664 工时 | 100%
样板区开放活动 | 营销部 | 0% | 392 工时 | 100%
活动主题及方案策划 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
公关公司提案 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
活动相关准备 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
活动实施 | 营销部 | 0% | 0 工时 | 100%
开盘活动 | 营销部 | 0% | 664 工时 | 100%
活动主题及方案策划 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
公关公司提案 | 营销部 | 0% | 160 工时 | 100%
活动相关准备 | 营销部 | 0% | 320 工时 | 100%
活动实施 | 营销部 | 0% | 0 工时 | 100%
销售培训 | 营销部 | 0% | 1,896 工时 | 100%
置业顾问到位 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
市场调查 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
编制销售讲习 | 营销部 | 0% | 1,720 工时 | 100%
标准销售讲习 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
房型说辞 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
模型说辞 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
示范区说辞 | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
参观动线方案 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
销售培训 | 营销部 | 0% | 480 工时 | 100%
销售配套机构确认 | 计财部 | 0% | 440 工时 | 100%
贷款银行的选择和确认 | 计财部 | 0% | 400 工时 | 100%
贷款银行培训 | 计财部 | 0% | 24 工时 | 100%
公证处的选择和确认 | 计财部 | 0% | 160 工时 | 100%
公证处培训 | 计财部 | 0% | 8 工时 | 100%
公开 | 营销部 | 0% | 1,520 工时 | 100%
亮相 | 营销部 | 0% | 0 工时 | 100%
外场售楼处开放 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
现场售楼处开放 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
现场示范区开放 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
预售许可证办理 | 营销部 | 0% | 3,568 工时 | 100%
领取企业密钥 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
地名申请 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
门牌号码申请 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
新开工登记 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
企业认证 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
项目认证 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
测绘 | 营销部 | 0% | 480 工时 | 100%
施工计划申报 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
施工计划批复 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
配套计划申报 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
配套计划批复 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
申请（示范区）预售许可证预售许可证 | 营销部 | 0% | 616 工时 | 100%
现场鉴证报告（示范区） | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
上海市商品房预售项目情况表 | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
房地产开发企业资质证书 | 行政部 | 0% | 8 工时 | 100%
土地使用权出让合同 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
房地产权证 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
建设工程规划许可证 | 研发部 | 0% | 8 工时 | 100%
建设工程施工许可证 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
有资质的测绘机构出具工程进度鉴证报告 | 工程部 | 0% | 24 工时 | 100%
建筑面积测绘明细表（暂测面积测绘成果报告） | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
与本市房地产项目资金监管的机构签定的预售款监管协议 | 计财部 | 0% | 8 工时 | 100%
商品房预售方案（包括销售人员岗位证书和承诺书，销售价格及浮动幅度） | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
水、电、煤等配套已落实的有关证明 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
房屋使用公约 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
前期物业中标证明与所聘物业管理公司签订的前期物业管理服务合同 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
物业管理及业委会用房配置资料 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
物业公司的资质证书 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
商品房总平面图 | 研发部 | 0% | 24 工时 | 100%
申领预售许可证 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
申请（第一批房源）预售许可证预售许可证 | 营销部 | 0% | 688 工时 | 100%
现场鉴证报告（第一批房源） | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
上海市商品房预售项目情况表 | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
房地产开发企业资质证书 | 行政部 | 0% | 8 工时 | 100%
土地使用权出让合同 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
房地产权证 | 发展部 | 0% | 8 工时 | 100%
建设工程规划许可证 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
建设工程施工许可证 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
有资质的测绘机构出具工程进度鉴证报告 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
建筑面积测绘明细表（暂测面积测绘成果报告） | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
与本市房地产项目资金监管的机构签定的预售款监管协议 | 计财部 | 0% | 16 工时 | 100%
商品房预售方案（包括销售人员岗位证书和承诺书，销售价格及浮动幅度） | 营销部 | 0% | 80 工时 | 100%
水、电、煤等配套已落实的有关证明 | 工程部 | 0% | 8 工时 | 100%
房屋使用公约 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
前期物业中标证明与所聘物业管理公司签订的前期物业管理服务合同 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
物业管理及业委会用房配置资料 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
物业公司的资质证书 | 物业部 | 0% | 8 工时 | 100%
商品房总平面图 | 研发部 | 0% | 24 工时 | 100%
申领预售许可证 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
11、取得预售许可证 | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
注销银行抵押权 | 计财部 | 0% | 24 工时 | 100%
房源上网 | 营销部 | 0% | 24 工时 | 100%
营销开盘阶段成果 | 项目团队 | 0% | 344 工时 | 100%
28、《营销策略方案》 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
29、《售房合同配置标准》 | 营销部 | 0% | 120 工时 | 100%
30、《合同附图》 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
31、《价格表及付款方式》 | 营销部 | 0% | 56 工时 | 100%
项目负责人审核并提交PMO会议 | 项目负责人 | 0% | 8 工时 | 100%
PMO会议审核及论证 | PMO | 0% | 8 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 8 工时 | 100%
12、第一次开盘 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
第二次开盘 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
第三次开盘 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
第四次开盘 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
交房阶段 | 工程部 | 0% | 1,680 工时 | 100%
完成物业移交 | 工程部 | 0% | 160 工时 | 100%
交房准备 | 营销部 | 0% | 1,448 工时 | 100%
测量产权面积、土地面积 | 营销部 | 0% | 440 工时 | 100%
成立交房筹备小组、召开交房准备会 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
落实交房前各部门重要控制节点，确定集中交房期 | 营销部 | 0% | 8 工时 | 100%
清理出客户敏感问题，提出处理方案 | 营销部 | 0% | 640 工时 | 100%
交房活动筹备 | 营销部 | 0% | 400 工时 | 100%
组织各部分处理客户报事、监控处理结果 | 营销部 | 0% | 640 工时 | 100%
工地开放日筹备 | 营销部 | 0% | 200 工时 | 100%
工地开放日 | 项目团队 | 0% | 16 工时 | 100%
问题整改 | 工程部 | 0% | 200 工时 | 100%
《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》编制、设计制作 | 营销部 | 0% | 200 工时 | 100%
交房现场布置 | 营销部 | 0% | 16 工时 | 100%
交房培训、人员安排 | 营销部 | 0% | 40 工时 | 100%
交房阶段成果 | 项目团队 | 0% | 360 工时 | 100%
32、《交房方案》 | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
33、《商业移交方案》 | 商运公司 | 0% | 240 工时 | 100%
34、《资产管理方案》 | 计财部 | 0% | 240 工时 | 100%
项目负责人审核并提交PMO会议 | 项目负责人 | 0% | 8 工时 | 100%
PMO会议审核及论证 | PMO | 0% | 8 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 24 工时 | 100%
13、交房 | 营销部 | 0% | 0 工时 | 100%
14、交房完成95% | 营销部 | 0% | 240 工时 | 100%
交房后续阶段 | 项目团队 | 0% | 288 工时 | 100%
项目后续成果 | 项目团队 | 0% | 288 工时 | 100%
35、《项目后评估》 | PMO | 0% | 240 工时 | 100%
项目后评估报告会 | PMO | 0% | 16 工时 | 100%
提交集团审批 | PMO召集人 | 0% | 32 工时 | 100%